## юниоры
План проведения регионального чемпионата "Профессионалы" Компетенция «Малярные и декоративные работы» ЮНИОРЫ Челябинская Область, г. Златоуст ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 456234 г. Златоуст, ул. 3-я Нижнезаводская д. 6
День | Дата | Время | Мероприятие
С-2 | 2024-03-18 | 13:00-13:15 | Прибытие экспертов на площадку
|  | 13:15-15:15 | Инструктаж по технике безопасности с экспертами
Совещание экспертов. Обсуждение КЗ.
Внесение 30% изменений
Изменение критериев оценки
Распределение модулей между экспертами
|  | 15:15-16:15 | Внесение списков экспертов и участников, критериев оценки в ЦСО
|  | 16:15-17:15 | Обсуждение с экспертами Положение Регионального этапа Чемпионата
Обсуждение экспертами особенностей КЗ.
Проверка готовности документации.
Утверждение конкурсной документации.
|  | 17:15-17:30 | Отбытие экспертов.
С-1 | 2024-03-19 | 8:00 - 9:15 | Проверка оборудования
|  | 08:30-09:00 | Завтрак для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
|  | 9:00- 9:15 | Прибытие участников и экспертов на площадку.
|  | 9:15- 10:00 | Техника безопасности. Ознакомление с оборудованием. Знакомство с оборудованием и рабочими местами
|  | 10:00-10:30 | Обсуждение особенностей КЗ.
|  | 10:30-12:30 | Выполнение модуля А (2 часа)
|  | 12:30-13:30 | Обед участников и экспертов
|  | 13:30-15:30 | Выполнение модуля А (2 часа)
|  | 15:30-15:45 | Уборка рабочих мест
|  | 15:45-16:00 | Отбытие участников.
|  | 16:00-17:00 | Ужин для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
С 1 | 2024-03-20 | 08:30-09:00 | Завтрак для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
|  | 09:00-09:30 | Инструктаж по технике безопасности с экспертами и участниками. Обсуждение КЗ.
|  | 09:30-12:30 | Выполнение модулей Б, В, Г, Д, Е, (3 часа)
|  | 12:30-13:30 | Обед для конкурасантов, экспертов и волонтеров
|  | 13:30-15:30 | Выполнение модулей Б, В, Г, Д, Е, (2 часа)
|  | 15:30-15:45 | Уборка рабочих мест
|  | 18:00-19:00 | Ужин для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
С 2 | 2024-03-21 | 08:30-09:00 | Завтрак для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
|  | 09:00-09:30 | Инструктаж по технике безопасности с экспертами и участниками.
|  | 09:30-12:30 | Выполнение модулей В, Г, Д, Е, (3 часа)
|  | 12:30-13:30 | Обед для конкурсантов , экспертов и волонтеров
|  | 13:30-15:30 | Выполнение модулей В, Г, Д, Е, (2 часа)
|  | 15:30-15:45 | Уборка рабочих мест
|  | 15:45-16:15 | Оценка модуля Б
|  | 16:15-17:00 | Занесение результатов в ЦСО.
|  | 17:30-18:00 | Ужин для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
С 3 | 2024-03-22 | 08:30-09:00 | Завтрак для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
|  | 09:00-09:30 | Инструктаж по технике безопасности с экспертами и участниками.
|  | 09:30-12:00 | Выполнение модулей В, Г, Д, Е, (2,5 часа)
|  | 12:00-13:00 | Обед для конкурсантов , экспертов и волонтеров
|  | 13:00-14:30 | Выполнение модулей В, Г, Д, Е, (1,5 часа)
|  | 14:30-14:45 | Уборка рабочих мест
|  | 14:45-16:00 | Оценка модулей А, В, Г, Д, Е,
|  | 16:00-17:30 | Занесения итоговых данных в ЦСО и проверка рукописных оценочных ведомостей экспертами-компатриотами.
|  | 17:30-18:00 | Ужин для конкурсантов и экспертов (на усмотрение принимающей стороны)
С+1 | 2024-03-23 | 11:00-12:00 | Церемония награждения